Результаты собрания оргкомитета

соревнований по скалолазанию «Кубок Северной Венеции-2007»

(29-31 марта, СКК Петербургский, в рамках выставки «Спорт»)

23 января, «Лиговка», присутствовали: Колчанова В, Тихвинская Е, Сушков А, Шемулинкин С, Прокофьев И, Рябов С, Бакина О, Макарьев Т, Готская А, Кот О, Голикова М, Ершова М.

Взятые обязательства:

I. PR соревнований

Прокофьев И.:Придумать и нарисовать логотип Кубка Северной Венеции; логотип детских соревнований (в т.ч. отослать на сайт организаторов выставки); подготовить видеофильм о соревнованиях.

Бакина О.: Составить план (схему) работы со СМИ, проконсультироваться с А. Соболевым. Составить для каталога выставки приветственное слово от скалолазов (от спортсменов, от организаторов)  к специалистам – участникам выставки; выяснить вопрос с футболками без спонсоров (только эмблема соревнований) на продажу.

Кот О, Голикова М.: Индивидуальные приглашения сильнейшим спортсменам, приглашения спортсменам  Украины, Белоруси и др. Информация о сильнейших участниках – собрать и включить в рекламу и статьи. Предоставлять всю информацию о соревнованиях на скалолазные сайты (+ отослать организаторам выставки список (адреса) скалолазных сайтов). Распространение готовых афиш по скалодромам, профильным спортмагазинам и т.д.

Готская А: распространие информации в профкоме, студенческой газете и т.п.

Д. Березницикй, С. Рябов – создание и поддержка официального сайта соревнований «Кубок Северной Венеции»

II. Привлечение спонсоров.

boulder.spb.ru - спонсор соревнований: – на время соревнований выделяет дополнительные боулдеринговые секции и предоставляет призовой фонд 300$ - 1 место 150$ – 2 место, 100$ – 3 место.

Тихвинская Е., Колчанова В.:  cоставить предварительную смету соревнований для объяснения спонсорам «на что деньги»; cоставить спонсорский пакет, отослать организаторам выставки (в т. ч. для размещения на сайте выставки).

Колчанова В, Ершова М.: переговоры с потенциальными спонсорами (профильные – только участники выставки, + непрофильные.

Колчанова В – выяснить вопрос со спонсорскими футболками (возможности, условия?)

III. Шоу-программа во время соревнований – ?«висит»?

IV. Обеспечение собственно соревнований.

Тихвинская Е: в течение недели составить положение о соревнованиях согласно следующим решения собрания:

29 марта – детская квалификация: 4 трассы по комбинированной системе боулдеринг-трудность по 1 попытке на трассу. 2 группы: подростковая и младшая.

30 марта – взрослая квалификация по стандартным правилам боулдеринга параллельно мужчины и женщины.

31 марта 11.00 – 13.00 – детский финал, по 5 человек, 4 трассы.

13.30 – 17.00 – взрослые финалы, мужчины (8чел) и женщины (6чел) параллельно, 4 трассы по новой системе.

Командный зачет: команды по 5 человек 3 муж, 2 жен, с команды доп. старт взнос – 50 р.

Подготовка скалодрома:

Ответственная группа: Шемулинкин С, Рябов С, Сушков А.:

- рассчитать площадь, необходимую для соревнований с учетом новых боулдеринговых секций, сообщить Сушкову и Колчановой  для согласования с руководством СКК и администрацией выставки;

- как можно раньше начать подготовку новых боулдеринговых секций;

- сообщить всему оргкомитету сколько и каких добровольцев необходимо привлечь к сборке скалодрома и подготовке трасс (для трансляции информации в коллективы и в интернет.

- 27-28 марта координировать работу группы добровольцев на сборке скалодромов и подготовке трасс для максимально эффективного использования времени и исключения простоев (добровольцам обращаться к Шемулинкину и Сушкову)

- Предусмотреть и подготовить быстрые и надёжные способы крепления баннеров над боулдерами.

- С. Шемулинкин обещал узнать по поводу матов. Предварительное согласие по вопросу матов дали TOP POINT и Гараж

- Предварительное согласие на поставку зацепов для соревнований – TOP POINT

Помощь в постановке скалодрома и трасс: Макарьев Тим, Прокофьев Игорь, Глок Виктор, Буленков Костя. (Кто ещё?)

Тихвинская, Колчанова: точно выяснить у организаторов выставки возможность  установки скалодрома и подготовки трасс  27 – 28 марта.

Судейская бригада: Кот О, Голикова М. Егорова Е., Макарьев Т. Шилов И.(?)  (Кто ещё?)

Тихвинская Е.: до соревнований с судейской бригадой провести судейский семинар.

Колчанова В. : размещение иногородних

Тихвинская Е и Колчановая В.: выяснить у организаторов вопрос пропуска участников (и зрителей?) на выставку

Определить размещение зоны разминки и раздевалок

V. After-Party – общение после соревнований -  ?«висит»?

(Готская А., Бакина О. – обещали выснить возможности и условия аренды клуба.)

НЕ решено:

название детских соревнований (в т.ч. отослать на сайт организаторов выставки)

НЕ распределено:

Рекламный текст о сор-ях (для звуковой рекламы и бегущей строки)  отослать организаторам выставки.

Статьи о соревнованиях (заранее) – 1) писать 2) отсылать всюду.

Предоставить организаторам выставки информацию о спонсорах для каталога.

? Календари, плакаты, с символикой и информацией о соревнованиях;

Афиша соревнований -  (с эмблемой и логотипами спонсоров) - сделать.

Бейджи для судей с эмблемой соревнований и логотипами спонсоров.

Шарики для детей с логотипом соревнований.

Кубки, грамоты, медали?

? Изготовить баннер соревнований.

Привлечь (пригласить) СМИ на соревнования – рассылка пресс-релизов по СМИ.

Шоу-программа во время соревнований (Придумать!)

Варианты:

шоу программы по испытанию снаряжения (тест-драйвы, мастер классы по экипировке)

конкурсы для детей и взрослых

ведущие для этих шоу-программ

? пригласить профессионального DJ ? На какое время? Деньги? Профессиональное звуковое оборудование?

Маты, Зацепки, Болты и пр. (кто может помочь, обращаться к В. Колчановой, А. Сушкову)

Подготовка трасс (добровольцам обращаться к Шемулинкину и Сушкову)

??? Семинар по постановке трасс??? (например, совместить с перекруткой одного из скалодромов)

Судейство (желающим обращаться к Тихвинской)

Комментатор (О СКАЛОЛАЗАНИИ, О СОРЕВНОВАНИЯХ, ОБ УЧАСТНИКАХ, О СПОНСОРАХ…) (желающим обращаться к Колчановой и Тихвинской)

Без хорошего комментатора на соревнованиях будет ну очень скучно, впечатление от организации падает раза в два…

Большое электронное табло и звуковые сигналы переходов на трассах. - ?

Как показывать промежуточные результаты - ?

Ноутбук, принтер – Готская А.? Рябов С.?

V. After-Party – общение после соревнований -  ?«висит»?

Забронировать клуб или кафе или бар – какой? где?

Спланировать и реализовать сценарий развлекательных программ.

(конкурсы, видеофильмы, спонсорские конкурсы)